| УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ РОДИОНОВО-НЕСВЕТАЙСКОГО РАЙОНА (УО – Род-Несветайского района) |  |
| --- | --- |
| ПРИКАЗ |  |
| 23.08.2022 | № 239 |
| сл. Родионово-Несветайская |  |

Об утверждении дорожной карты подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Родионово-Несветайского района в 2023 году

На основании приказа министерства общего и профессионального образования Ростовской области от 18.08.2022 №826 «Об утверждении дорожной карты подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Ростовской области в 2023 году» и в целях организованной подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2023 году на территории Родионово-Несветайского района

приказываю:

1. Утвердить дорожную карту подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Родионово-Несветайского района в 2023 году (далее – Дорожная карта) (приложение №1).

2. Руководителям образовательных учреждений Родионово-Несветайского района обеспечить выполнение мероприятий Дорожной карты.

3.  Контроль  исполнения  настоящего приказа возложить на главного специалиста Управления образования Родионово-Несветайского района И.А.Еремину.

Начальник                                                  С.В.Датченко

Приказ подготовлен

главным   специалистом УО

Ереминой И.А.

Приложение 1

к приказу УО Род-Несветайского района

от 23.08.2022 № 239

Дорожная карта

подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Родионово-Несветайского района в 2023 году

| № п/п | # Мероприятия | ## Сроки | ## Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| ## 1. Анализ проведения ЕГЭ в 2020 году |  |  |  |
| 1.1. | # Проведение статистического анализа по итогам проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего (далее-ГИА-9) и среднего общего (далее- ГИА-11) образования в 2022 году на территории Родионово-Несветайского района | ## август 2022 года | ## Управление образования Родионово-Несветайского района (далее – УО) |
| 1.2. | # Подготовка аналитических материалов по ГИА-9 и ГИА-11 в 2022 году в Родионово-Несветайском районе | ## август, сентябрь 2022 года | ## УО |
| 1.3. | # Анализ фактов возможных нарушений («зоны риска») установленного порядка проведения ЕГЭ в ходе ее проведения в 2022 году на территории Родионово-Несветайского района | ## август, сентябрь 2022 года | ## УО, ППЭ 5001 |
| 1.4. | # Представление итогов проведения ЕГЭ с анализом итогов и постановкой задач на муниципальной педагогической конференции, на муниципальных педагогических совещаниях, педагогических совещаниях образовательных организаций | ## август 2022 года | ## УО, ОО |
| 1.5. | # Совещание с руководителями ОО, координаторами проведения ГИА школьного уровня по итогам проведения , ОГЭ ЕГЭ в целях совершенствования организации проведения ОГЭ, ЕГЭ в 2023 году | ## октябрь 2022 года | ## УО, ОО |
| 1.6. | # Проведение по итогам анализа результатов ГИА-2022 профилактической работы по предупреждению организационно-технологических и других нарушений при проведении ГИА-2023 на территории Родионово-Несветайского района | ## в течение учебного года | ## УО, ОО, ППЭ5001 |
| ## 2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов |  |  |  |
| 2.1. | # Организация работы по повышению качества образовательных результатов и качества подготовки, обучающихся по образовательным программам основного общего и среднего общего образования | ## в течение учебного года | ## УО, ОО |
| 2.2. | # Реализация плана мероприятий (комплекса мер) по повышению качества образования в общеобразовательных организациях Родионово-Несветайского района | ## по отдельному план | ## УО, РМК, ОО |
| 2.3. | # Организация, проведение и анализ общероссийских исследований качества образования | ## по запросу Рособрнадзора у | ## УО, ОО |
| 2.4. | # Подготовка учителей-предметников к реализации задач ГИА-9, ГИА-11 и их участие на курсах повышения квалификации работников образования Ростовской области в 2022-2023 учебном году | ## в течение ## 2022-2023 учебного года | ## УО, РМК, ОО |
| 2.5. | Консультационно-методическая поддержка педагогических работников в части содержания контрольно-измерительных материалов (КИМ) по учебным предметам | ## в течение ## 2022-2023 учебного года | ## УО, РМК |
| 2.6. | Размещение на официальном сайте Управления образования и на официальных сайтах образовательных учреждений методических рекомендаций для системы образования по итогам анализа ГИА в 2022 году | ## сентябрь 2022 года | ## УО, РМК, ОО |
| ## 3. Нормативно-правовое и методическое обеспечение ГИА |  |  |  |
| 3.1. | Подготовка нормативных правовых актов муниципального уровня по организации и проведению ГИА-9, ГИА-11 в 2023 году на территории Родионово-Несветайского района | в течение 2022-2023 учебного года | УО |
| 3.2. | Приведение нормативной правовой документации муниципального уровня в соответствие с региональными и федеральными нормативными правовыми актами. | по необходимости | УО |
| 3.3. | Подготовка информации о кандидатах для включения в: - состав государственной экзаменационной комиссии (далее – ГЭК) основного общего образования Ростовской области; - состав ГЭК среднего общего образования Ростовской области; - составы областных предметных комиссий по учебным предметам при проведении ГИА-9 2023 году; - список лиц, имеющих доступ к экзаменационным материалам ГИА-9, ГИА-11 в 2023 году; - состав областной конфликтной комиссии по учебным предметам при проведении ГИА-9, ГИА-11 в 2023 году; - состав организаторов (временных коллективов), в том числе руководителей ППЭ, для проведения ГИА-9, ГИА-11 по каждому учебному предмету в ППЭ в 2023 году; - об аккредитации общественных наблюдателей при проведении ГИА-9, ГИА-11 по каждому учебному предмету в ППЭ в 2023 году | декабрь 2022 года декабрь 2022 года март 2023 года декабрь 2022 года январь-февраль 2023 года март, май, август 2023 года март- май, август 2023 года |  |
| 4. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА |  |  |  |
| 4.1. | Участие в зональных инструктивных совещаниях «О готовности к проведению ГИА в 2023 году» | февраль-май 2023 года | УО, ОО |
| 4.2. | Проведение подготовки: -организаторов проведения ГИА в ППЭ; -технических специалистов; -общественных наблюдателей | март-май 2023 года | УО, ОО |
| 4.3. | Проведение обучающего семинара для: - организаторов и технических специалистов, привлекаемых к проведению ЕГЭ в ППЭ; - членов областной конфликтной комиссии; -ответственных за организацию проведения ГИА-9, ГИА-11 | февраль-май 2023 года | УО, ОО |
| 4.4. | Участие в вебинаре для руководителей УО по вопросу подготовки к проведению досрочного периода ГИА | март 2023 года | УО |
| 4.5. | Организация участия учителей-предметников и методистов в вебинарах по обучению написания итогового сочинения | октябрь 2022 года | УО, ОО |
| 4.6. | Организация участия учителей-предметников и методистов в вебинарах по вопросам проведения итогового собеседования по русскому языку в 9-х классах | ноябрь-декабрь 2022 года, январь 2023 года | УО, ОО |
| 4.7. | Организация участия в дистанционном обучении всех категорий специалистов, привлекаемых к проведению ЕГЭ | март-май 2023 года | УО |
| 4.8. | Организация и проведение региональных тренировочных мероприятий по технологиям проведения ГИА. Отработка использования работниками ППЭ технологий проведения ГИА. | по графику | УО, ОО |
| 4.9. | Участие в вебинарах, онлайн-консультациях, обучающих семинаров по вопросам организации и проведения ГИА-9 | в течение 2022-2023 учебного года | УО, ОО |
| 4.10. | Осуществление контроля за проведением обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9, ГИА-11 | сентябрь 2022 года -май 2023 года | УО,ОО |
| 5. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |  |
| 5.1. | Ведение региональной информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования (далее – РИС) в установленном порядке | по плану графику внесения сведений в РИС в 2022-2023 учебном году | УО, ОО |
| 5.2. | Сбор предварительной информации о планируемом количестве выпускников ГИА-9 и ГИА-11 в 2023 году из числа: - выпускников ОО текущего года; - выпускников прошлых лет; - лиц, не прошедших ГИА в 2022 году; - лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов | до 01 декабря 2022 года | УО, ОО |
| 5.3. | Обеспечение мер по защите информации от повреждения или утраты при хранении и обработке информации, содержащейся в РИС, а также обмену информацией в соответствии с предусмотренными нормативными правовыми актами Российской Федерации в области защиты информации | постоянно | УО, ОО |
| 5.4. | Мониторинг полноты и достоверности, корректировка внесенных в РИС сведений | постоянно | УО, ОО |
| 5.5 | Проведение совещаний с руководителями ОО по вопросам организации и проведения ГИА в 2023 году | в течение 2022-2023 учебного года | УО, ОО |
| 5.6. | Формирование состава ГЭК, областных конфликтной и предметных комиссий (подкомиссий) для проведения ГИА-9 и ГИА-11 | ноябрь 2022 года – апрель 2023 года | УО, ОО |
| 5.7. | Формирование состава специалистов, привлекаемых к проведению ГИА-9, ГИА-11 в ППЭ (руководителей, организаторов, технических специалистов, ассистентов, медработников) | февраль, апрель-май 2023 года | УО, ОО |
| 5.8. | Участие в региональных и федеральных тренировочных мероприятиях | по отдельному плану-графику | УО, ОО |
| 5.9. | Создание условий в ППЭ для выпускников с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов | февраль, май 2023 года | УО, ОО |
| 5.10. | Организация проверки готовности ППЭ к проведению ГИА-9, ГИА-11 в 2023 году, в том числе готовность систем видеонаблюдения в ППЭ, местах обработки экзаменационных материалов, областных конфликтных и предметных комиссий (подкомиссий) в установленном порядке | март, май, август 2023 года | УО, ОО(ППЭ) |
| 5.11. | Организация и проведение итогового сочинения (изложения) | декабрь 2022 года; февраль, май 2023 | УО, ОО |
| 5.12. | Организация и проведение итогового собеседования по русскому языку в 9 классах | февраль, март, май 2023 года | УО, ОО |
| 5.13. | Организация межведомственного взаимодействия с оргиназациями по вопросам взаимодействия при организации и проведении ГИА выпускников ОО Родионово-Несветайского района в 2023 году: ОМВД России по Родионово-Несветайскому району; МБУЗ «ЦРБ» Родионово-Несветайского района; - Родионово-Несветайские районные электрические сети филиала ОАО «МРСК Юга» «Ростовэнерго»; - Родионово-Несветайский участок Новошахтинской МЭС; Родионово-Несветайского ЛТЦ ТМРУС «Ростелеком»; 73 ПЧ Федерального государственного казенного учреждения «13 отряд федеральной противопожарной службы по Ростовской области». | февраль – июнь 2023 года | УО |
| 5.14. | Прием заявлений граждан на аккредитацию в качестве общественных наблюдателей, организация работы общественных наблюдателей | декабрь 2022, февраль-июнь 2023 года | УО, ОО |
| 5.15. | Формирование института общественных наблюдателей путем взаимодействия с общественными организациями, общественными советами, родительской общественностью, средствами массовой информации, молодежными объединениями для привлечения их в качестве общественных наблюдателей при проведении ГИА в 2023 году | в течение 2022-2023 учебного года | УО, ОО |
| 5.16. | Организация обучения общественных наблюдателей | апрель-май 2023 года | УО, ОО |
| 5.17. | Обеспечение уничтожения в установленном порядке экзаменационных материалов ГИА-9 2022 года | до 01 марта 2023 года | УО, ОО |
|  | 6. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |
| 6.1. | Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА-9 и ГИА-11 всех участников экзаменов, их родителей (законных представителей), ведение официальных сайтов | постоянно | УО, ОО |
| 6.2. | Подготовка, размещение и обновление информационно-аналитических, методических материалов по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 (плакаты, памятки и др.) на официальных сайтах Администрации Родионово-Несветайского района, Управления образования, общеобразовательных организаций в сети «Интернет» | постоянно | УО, ОО |
| 6.3. | Работа с участниками ГИА и их родителями (законными представителями) по разъяснению вопросов проведения ГИА-9 и ГИА-11 | октябрь 2022 года – апрель 2023 года | УО, ОО |
| 6.4. | Участие в акции «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями» | по графику Рособрнадзора | УО, ОО |
| 6.5. | Организация и проведение муниципального этапа областного конкурса «ЕГЭ по вопросам народного искусства и культурного наследия» | октябрь –декабрь 2022 года | УО, ОО |
| 6.6. | Консультирование выпускников текущего года, их родителей (законных представителей), преподавателей, организаторов ГИА-9, ГИА-11 по вопросам проведения ГИА-9, ГИА-11 | постоянно | УО, РМК, ОО |
| 6.7. | Обеспечение работы «горячих линий» по вопросам проведения ГИА-9, ГИА-11 | постоянно | УО, ОО |
| 6.8. | Обеспечение взаимодействия со СМИ с целью информирования общественности о мероприятиях, проводимых в рамках ГИА в 2023 году | постоянно | УО |
| 6.9. | Подготовка информационных материалов для СМИ по вопросам подготовки и проведения ГИА в 2023 году | постоянно | УО |
| 6.10. | Организация контроля за оформлением информационных стендов в ОО по процедуре проведения ГИА в 2023 году, размещением соответствующей информации на сайтах ОО | постоянно | УО |
| 6.11. | Проведение родительских собраний по вопросам проведения ГИА-9, ГИА-11 | в течение 2022-2023 учебного года | УО, ОО |
| 6.12. | Организация сопровождения участников ГИА-9 и ГИА-11 в ОО по вопросам психологической готовности к экзаменам | постоянно | УО,ОО |
| 6.13. | Организация психологического сопровождения родителей (законных представителей) участников ГИА-9 и ГИА-11, учителей-предметников | постоянно | УО,ОО |
| 6.14. | Проведение совещаний с руководителями, заместителями руководителей по УВР по вопросам организации проведения ГИА на территории района в 2023 году | в течение 2022-2023 учебного года | УО |
| 6.15. | Участие в цикле онлайн -консультаций «ЕГЭ-ключ к успеху» | март-май 2022-2023 учебного года | ОО |
| 7. Контроль организации и проведения ГИА |  |  |  |
| 7.1. | Контроль организации и проведения информационно - разъяснительной работы ОО по вопросам подготовки и проведения ГИА с участниками и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА | постоянно | УО |
| 7.2. | Мониторинг публикаций о ходе проведения ГИА-9 и ГИА-11 в СМИ | постоянно | УО |
| 7.3. | Мониторинг движения выпускников в образовательных организациях | январь – май 2023 года | УО |
| 7.4. | Мониторинг трудоустройства выпускников 9-х, 11-х классов, не получивших аттестат об основном общем и среднем общем образовании в 2022 году | октябрь 2022 года | УО |
| 7.5. | Мониторинг обоснованности участия обучающихся 9-х и 11-х классов в ГИА в форме государственного выпускного экзамена | февраль, март, май 2023 года | УО |