| УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ РОДИОНОВО-НЕСВЕТАЙСКОГО РАЙОНА (УО – Род-Несветайского района) |
| --- |
| ПРИКАЗ |
| 17.08.2020 | № 195 |
| сл. Родионово-Несветайская |

Об утверждении дорожной карты подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Родионово-Несветайского района в 2021 году

В соответствии с частью 12 статьи 59 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования, утвержденным приказом Минпросвещения России и Рособрнадзора от 07.11.2018 №189/1513, Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, утвержденным приказом Минпросвещения России и Рособрнадзора от 07.11.2018 №190/1512, в целях обеспечения координации действий организаторов и участников государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2021 году на территории Родионово-Несветайского района

приказываю:

1. Утвердить дорожную карту подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Родионово-Несветайского района в 2021 году (далее – Дорожная карта) (приложение №1).

2.   Руководителям образовательных учреждений Родионово-Несветайского района обеспечить выполнение мероприятий Дорожной карты.

3.  Контроль  исполнения  настоящего приказа возложить на главного специалиста Управления образования Родионово-Несветайского района Т.Г.Лысенко.

Начальник                                                  С.В.Датченко

Приказ подготовлен

главным   специалистом УО

Лысенко Т.Г.

Приложение 1

к приказу УО Род-Несветайского района

от 17.08.2020 № 195

Дорожная карта

подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Родионово-Несветайского района в 2021 году

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Анализ проведения ЕГЭ в 2020 году |
| 1. | Проведение статистического анализа по итогам проведения единого государственного экзамена (далее ЕГЭ) в 2020 году на территории Родионово-Несветайского района | август 2020 года | Управление образования Родионово-Несветайского района (далее – УО) |
| 2. | Подготовка аналитических материалов по итогам ЕГЭ в 2020 году в Родионово-Несветайском районе | август, сентябрь 2020 года | УО |
| 3. | Проведение самодиагностики уровня организации ЕГЭ в 2020 году на территории Родионово-Несветайского района в соответствии с критериями эффективности организационно-технологического обеспечения проведения ЕГЭ | август, сентябрь 2020 года | УО |
| 4. | Анализ фактов возможных нарушений («зоны риска») установленного порядка проведения ЕГЭ в ходе ее проведения в 2020 году на территории Родионово-Несветайского района | август, сентябрь 2020 года | УО, ППЭ 53 |
| 5. | Представление итогов проведения ЕГЭ с анализом итогов и постановкой задач на муниципальной педагогической конференции, на муниципальных педагогических совещаниях, педагогических совещаниях образовательных организаций | август, сентябрь 2020 года | УО, ОО |
| 6. | Совещание с руководителями ОО, координаторами проведения ГИА школьного уровня по итогам проведения ЕГЭ в целях совершенствования организации проведения ЕГЭ в 2021 году | октябрь 2020 года | УО, ОО |
| 2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов |
| 1. | Организация работы по повышению качества основного общего и среднего общего образования | в течение учебного года | УО и общеобразовательные организации (далее - ОО) |
| 2. | Разработка плана мероприятий (комплекса мер) по повышению качества образования в общеобразовательных организациях Родионово-Несветайского района, в том числе в части преподавания русского языка | по отдельному плану | УО, РМК , ОО |
| 3. | Организация и проведение и анализ международных и национальных исследований качества образования | по отдельному плану | УО |
| 4. | Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с целью эффективности качества подготовки к прохождению ГИА | в течение 2020-2021 учебного года | ОО |
| 5. | Корректировка планов обучения учителей ОО по программам курсов повышения квалификации по общеобразовательным предметам, по которым проводятся ГИА-9 и ГИА-11. | сентябрь 2020-2021 учебного года | УО, ОО |
| 6. | Консультационно-методическая поддержка педагогических работников в части содержания контрольно-измерительных материалов (КИМ) по учебному предмету «Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)» | в течение 2020-2021 учебного года | УО, РМК |
| 3. Нормативно-правовое и методическое обеспечение ГИА |
| 1. | Подготовка нормативных правовых актов муниципального уровня по организации и проведению ГИА-9, ГИА-11 в 2021 году на территории Родионово-Несветайского района | в течение 2020-2021 учебного года | УО |
| 2. | Приведение нормативной правовой документации муниципального уровня в соответствие с региональными и федеральными нормативными правовыми актами. | по необходимости | УО |
| 3. | Подготовка информации о кандидатах для включения в: - состав государственной экзаменационной комиссии (далее – ГЭК) основного общего образования Ростовской области; - состав ГЭК среднего общего образования Ростовской области; - составы областных предметных комиссий по учебным предметам при проведении ГИА-9, ГИА-11 в 2021 году; - список лиц, имеющих доступ к экзаменационным материалам ГИА-9, ГИА-11 в 2021 году; - состав областной конфликтной комиссии по учебным предметам при проведении ГИА-9, ГИА-11 в 2021 году; - состав организаторов (временных коллективов), в том числе руководителей ППЭ, для проведения ГИА-9, ГИА-11 по каждому учебному предмету в ППЭ в 2021 году; - общественных наблюдателей при проведении ГИА-9, ГИА-11 | декабрь 2020 года декабрь 2020 года март 2021 года декабрь 2020 года январь-февраль 2021 года март, май, август 2021 года март, апрель, май, июнь, август 2021 года |  |
| 4. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА |
| 1. | Организация и проведение обучения для лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 на муниципальном уровне | сентябрь-декабрь 2020 года | УО, ОО |
| 2. | Проведение инструктивных совещаний с лицами, привлекаемыми к организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в пунктах проведения экзаменов «О готовности к проведению ГИА в 202 году» | февраль-май 2021 года | УО, ОО |
| 3. | Проведение подготовки: -организаторов проведения ГИА в ППЭ ; -технических специалистов; -общественных наблюдателей | март-апрель 2021 года | УО, ОО |
| 4. | Проведение обучающего семинара для организаторов и технических специалистов, привлекаемых к проведению ЕГЭ в ППЭ с использованием технологий печати полного комплекта экзаменационных материалов (далее-ЭМ) в аудиториях и сканирования ЭМ в штабе пункта приема ЕГЭ, по работе с программным обеспечением по комплектованию ЭМ с индивидуальными комплектами и прочее | февраль-май 2021 года | УО, ОО |
| 5. | Проведение обучающего семинара для членов муниципальной конфликтной комиссии | февраль-май 2021 года | УО, ОО |
| 6. | Участие в дистанционных обучающих мероприятиях для работников ППЭ, общественных наблюдателей | февраль-май 2021 года | УО |
| 7. | Организация участия в дистанционном обучении всех категорий специалистов, привлекаемых к проведению ЕГЭ по учебному предмету «Информатика и информационно-коммуникационные технологи (ИКТ)» в компьютерной форме на учебной платформе ФГБУ «ФЦТ» | март-май 2021 года | УО |
| 8. | Организация учителей предметников в вебинарах по обучению написания итогового сочинения | октябрь 2020 года | УО, ОО |
| 9. | Организация учителей предметников в вебинарах по вопросам проведения итогового собеседования по русскому языку в 9 –х классах | ноябрь-декабрь 2020 года, январь 2021 года | УО, ОО |
| 10. | Осуществление контроля за проведением обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9, ГИА-11 | сент\брь 2020 года-май 2021 года | УО,ОО |
| 11. | Проведение вебинаров, онлайн консультаций, обучающих семинаров по вопросам организации и проведении ГИА-9 | в течение 2020-2021 учебного года | УО,ОО |
| 5. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11 |
| 1. | Ведение региональной информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования (далее – РИС) в установленном порядке | по отдельному плану графику внесения сведений в РИС в 2020-2021 учебном году | УО, ОО |
| 2. | Сбор предварительной информации о планируемом количестве выпускников ГИА-9 и ГИА-11 в 2021 году из числа: - выпускников ОО текущего года; - выпускников прошлых лет; - лиц, не прошедших ГИА в 2019 году; - лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов | до 01 декабря 2020 года | УО, ОО |
| 3. | Внесение данных в РИС в соответствии с требованиями Правил формирования и ведения ФИС, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2013 № 755 | по плану-графику внесения сведений в ФИС и РИС в 2020-2021 учебном году | УО, ОО |
| 4. | Обеспечение мер по защите информации от повреждения или утраты при хранении и обработке информации, содержащейся в РИС, а также обмену информацией в соответствии с предусмотренными нормативными правовыми актами Российской Федерации в области защиты информации | постоянно | УО, ОО |
| 5 | Проведение совещаний с руководителями ОО по вопросам организации и проведения ГИА в 2021году | в течение 2020-2021 учебного года | УО, ОО |
| 6. | Формирование состава ГЭК, областных конфликтной и предметных комиссий (подкомиссий) для проведения ГИА-9 и ГИА-11 | ноябрь 2020 года – апрель 2021 года | УО, ОО |
| 7. | Формирование состава работников ППЭ (руководителей, организаторов, технических специалистов, ассистентов, медработников) | февраль, апрель-май 2021 года | УО, ОО |
| 8. | \участие в тренировочном экзамене по учебному предмету «Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)» в компьютерной форме | ноябрь 2020 года, март-апрель 2021 года | УО,ОО |
| 9. | Участие в федеральной тренировке технологии проведения экзамена по иностранным языкам (раздел «Говорение») | по отдельному плану-графику | УО |
| 10. | Участие в региональных тренировочных мероприятиях по использованию новых технологий на экзаменах | март-май 2021 года | УО |
| 11. | Организация и проведение итогового сочинения (изложения) в 11 (12) классах | декабрь 2020 года; февраль, май 2021 | УО, ОО |
| 12. | Организация и проведение итогового собеседования по русскому языку в 9 классах | февраль, март, май 2021 года | УО, ОО |
| 13. | Организация проверки готовности ППЭ к проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2021 году, в том числе готовность систем видеонаблюдения в ППЭ, в установленном порядке | март, май, август 2021 года | УО, ППЭ |
| 14. | Организация взаимодействия с муниципальными органами исполнительной власти и службами по вопросам взаимодействия при организации и проведении ГИА выпускников ОО Родионово-Несветайского района в 2021 году: ОМВД России по Родионово-Несветайскому району; МБУЗ «ЦРБ» Родионово-Несветайского района; - Родионово-Несветайские районные электрические сети филиала ОАО «МРСК Юга» «Ростовэнерго»; - Родионово-Несветайский участок Новошахтинской МЭС; Родионово-Несветайского ЛТЦ ТМРУС «Ростелеком»; 73 ПЧ Федерального государственного казенного учреждения «13 отряд федеральной противопожарной службы по Ростовской области». | февраль – июнь 2021 года | УО |
| 15. | Создание условий в ППЭ для выпускников с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов | февраль – май 2021 года | УО, ОО |
| 16. | Прием заявлений граждан на аккредитацию в качестве общественных наблюдателей | март, апрель, август 2021 года | УО, ОО |
| 17. | Формирование института общественных наблюдателей путем взаимодействия с общественными организациями, общественными советами, родительской общественностью, средствами массовой информации, молодежными объединениями для привлечения их в качестве общественных наблюдателей при проведении ГИА в 2021 году | в течение 2020-2021 учебного года | УО, ОО |
| 18. | Обеспечение уничтожения в установленном порядке экзаменационных материалов ГИА-9 2020года | до 01 марта 2020 года | УО, ОО |
|  | 6. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9 и ГИА-11 |
| 1. | Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА-9 и ГИА-11 всех участников экзаменов, их родителей (законных представителей), ведение официальных сайтов | постоянно | УО, ОО |
| 2. | Подготовка, размещение и обновление информационно-аналитических, методических материалов по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 (плакаты, памятки и др.) на официальных сайтах Администрации Родионово-Несветайского района, Управления образования, общеобразовательных организаций в сети «Интернет» | постоянно | УО, ОО |
| 3. | Работа с участниками ГИА и их родителями (законными представителями) по разъяснению вопросов проведения ГИА-9 и ГИА-11 | постоянно | УО, ОО |
| 4. | Участие в акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» | февраль 2021 года | УО, ОО |
| 5. | Участие в конкурсе видеороликов «За честный ЕГЭ», «Я сдам ЕГЭ» среди выпускников текущего года | апрель-май 2021 года | УО, ОО |
| 6. | Участие во Всероссийской акции «100 баллов для победы» | апрель 2021 года | УО, ОО |
| 7. | Проведение муниципального этапа областного конкурса «Тематический ЕГЭ памяти и славы» и участие в областном этапе | ноябрь 2020 года | УО, РМК, ОО |
| 8. | Организация и проведение работы с участниками ГИА и их родителями (законными представителями) по разъяснению вопросов проведения ГИА-9 ГИА-11 (мобильное приложение «ЕГЭ в РО», вебинары, онлайн консультации, Дни открытых дверей, открытые уроки, тематические акции) | октябрь 2020 года апрель 2021 года | УО, ОО |
| 9. | Проведение тренировочных мероприятий для выпускников общеобразовательных организаций в целях апробации организационно-технологического обеспечения проведения ГИА-9 и ГИА-11 | по графику | УО, ОО |
| 10. | Доведение до участников ГИА-11 перечня и программ вступительных испытаний по направлениям подготовки (специальности) в образовательных организациях высшего образования и профессиональных образовательных организациях Ростовской области и размещение данного перечня на официальных сайтах | декабрь 2020 года, январь 2021 года | УО, ОО |
| 11. | Организация работы телефонов «горячей линии» на территории Родионово-Несветайского района по вопросам ГИА-9 и ГИА-11 | постоянно | УО, ОО |
| 12. | Обеспечение взаимодействия со СМИ с целью информирования общественности о мероприятиях, проводимых в рамках ГИА в 2021 году | постоянно | УО |
| 13. | Подготовка информационных материалов для СМИ по вопросам подготовки и проведения ГИА в 2021 году | постоянно | УО |
| 14. | Организация контроля за оформлением информационных стендов в ОО по процедуре проведения ГИА в 2021 году, размещением соответствующей информации на сайтах ОО | постоянно | УО |
| 15. | Проведение родительских собраний по вопросам проведения ГИА | ноябрь-декабрь 2020 года, апрель-май 2021 года | УО |
| 16. | Организация сопровождения участников ГИА-9 и ГИА-11 в ОО по вопросам психологической готовности к экзаменам | постоянно | УО |
| 17. | Организация психологического сопровождения родителей (законных представителей) участников ГИА-9 и ГИА-11, учителей-предметников | постоянно | УО |
| 18. | Проведение совещаний с руководителями, заместителями руководителей по УВР по вопросам организации проведения ГИА на территории района в 2021 году | в течение 2020-2021 учебного года | УО |
| 7. Контроль организации и проведения ГИА |
| 1. | Контроль организации и проведения информационно - разъяснительной работы ОО по вопросам подготовки и проведения ГИА с участниками и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА | постоянно | УО |
| 2. | Мониторинг публикаций о ходе проведения ГИА-9 и ГИА-11 в СМИ | постоянно | УО |
| 3. | Мониторинг движения выпускников в образовательных организациях | январь – май 2021 года | УО |
| 4. | Мониторинг трудоустройства выпускников 9-х, 11-х классов, не получивших аттестат об основном общем и среднем общем образовании в 2020 году | октябрь 2020 года | УО |
| 5. | Мониторинг обоснованности участия обучающихся 9-х и 11-х классов в ГИА в форме государственного выпускного экзамена | февраль, март, май 2021 года | УО |